## 2021
ACOMPANHAMENTO OBRAS PÚBLICAS 2021
PROCESSO/ANO | OBJETO | LOCALIZAÇÃO | VALOR | CONTRATO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | SITUAÇÃO (EM ANDAMENTO/CONCLUÍDA/PARALISADA | NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZO | NÚMERO DE ADITIVOS DE VALOR | DATA DE CONCLUSÃO | DATA DE PARALISAÇÃO | DATA DE RETORNO DA PARALISAÇÃO | NÚMERO DE MEDIÇÕES ATUAL
6748/2019 | DEMOLIÇÃO DO RESTANTE DO INTULHO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO DE CONTENÇÃO | RUA PROF JULIO RIBEIRO, BAIRRO NOVO MÉXICO | 325620.66 | 068/2019 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2019-08-15 | 2020-02-08 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-02-07 |  |  | 5
1286/2019 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA MOREIRO DOS SANTOS, BAIRRO CENTRO | 260849.53 | 050/2019 | PESO PROJETO DE ENGENHARIA E SOCIEDADE DE OBRAS LTDA | 2019-06-24 | 2019-12-24 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2019-08-21 |  |  | 3
13858/2019 | REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DE ACESSO AO SENAI-BP | RUA ALAN KARDEC, BAIRRO MUQUECA | R$ 451.990,53 + R$ 110.011,35 (ADITIVO) | 008/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-04-06 | 2020-08-03 | CONCLUÍDA | 1 | 1 | 2020-09-21 | _ |  | 5
8791/2019 | REFORÇO ESTRUTURAL DE PONTE | RUA JOSE DIAS DE SOUZA FILHO, BAIRRO DR MESQUITA | 47135.27 | 083/2019 | CONSTRUTORA BARRENSE | 2019-11-11 | 2020-05-10 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-05-08 | _ |  | 5
1146/2019 | SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ E DE ADP E ESPALHAMENTO DE MASSA USINADA | DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO | R$ 325.620,66 + R$ 289.010,72 (ADITIVO) | 060/2019 | H.J. MELLO LTDA | 2019-09-30 | 2021-05-31 | CONCLUÍDA | 2 | 1 | _ | _ |  | 13
15822/2018 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS PARA ADORNAR AS ENTRADAS DA CIDADE, PRAÇAS E DISTRITOS | DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO | 689000 | 057/2019 | COMPLEXO PAISAGÍSTICO PARAISO DAS PALMEIRAS LTDA | 2019-07-03 | 2019-11-02 | CONCLUÍDA | 2 | 0 | 2020-10-30 | _ |  | 18
4500/2019 | REFORMA DA TORRE SINEIRA DA CATEDRAL DE SANTANA | RUA BARÃO DO RIUO BONITO, Nº240, BAIRRO Nª Sra SANTANA | R$ 304.579,64 | 021/2020 | RT AMBIENTAL LTDA | 2020-05-04 | 2020-08-31 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-10-14 | _ |  | 4
16148/2015 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONTENÇÃO ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E REDE DE ÁGUA POTÁVEL | RUAS LUIZ CAMERANO, SANTOS DUMONT, WANDERLEY JANDIR DE SOUZA E RUA 14 DE MARÇO - BAIRRO BELVEDERE | 2249048.64 | 015/2016 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2016-03-20 | 2016-12-14 | CONCLUÍDA | 8 | 0 | 2021-06-22 | 2016-12-29 | 2018-10-03 | 29
20426/2015 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | RUAS LENIR DE SOUZA, JOÃO SERAFIM, HILDEBRANDO JOSÉ NOGUEIRA, BAIRRO CANTÃO | 4028758.93 | 017/2016 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2016-03-07 | 2016-09-02 | CONCLUÍDA | 5 | 0 | _ | 2016-12-29 | 2018-03-14 | 46
3913/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO E CORTINA ATIRANTADA | TRAVESSA ANTÔNIO RIBEIRO, Nº 117 - BAIRRO MORRO DO GAMA | 229439.35 | 081/2020 | HILLS CONSTRUTORA LTDA | 2020-10-01 | 2021-03-17 | CONCLUÍDA | 1 | 0 | 2021-02-10 |  |  | 4
118/2020 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | RUAS JOSÉ DUQUE DE FREITAS, RAIMUNDO PEREIRA E FRANCISCO DUQUE DE FREITAS - BAIRRO SÃO JOÃO | 663186.29 | 032/2020 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2020-10-01 | 2021-07-13 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 | - |  |  | 6
1942/2020 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS | RUA MARIA DE FREITAS BARBOSA - BAIRRO CHALET | R$ 788.497,84 + R$ 151.802,02 (ADITIVO) | 080/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-10-01 | 2021-09-16 | EM ANDAMENTO | 1 | 1 | - |  |  | 7
1702/2020 | EXECUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA | ESTRADA FAZENDA UNIÃO - DISTRITO CALIFÓRNIA | 233453.39 | 046/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-06-29 | 2020-09-26 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-09-25 |  |  | 3
114/2020 | ALARGAMENTO E COBERTURA DA CALÇADA PARA PEDESTRES | PONTE IRMÃOS DI BIASE (PONTE DO ROYAL) - CENTRO | R$ 400.006,03 - R$4.462,15 (ADITIVO) | 047/2020 | ENGEPLAN SOLUÇÕES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-07-02 | 2020-10-30 | CONCLUÍDA | 0 | 1 | 2020-11-03 |  |  | 3
2654/2020 | REFORMA | PRAÇA CARLOS HELENO - BAIRRO ARTHUR CATALDI | 42250.13 | 066/2020 | CONSTRUTORA BARRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 2020-09-21 | 2021-01-17 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 |  |  |  | 2
3437/2020 | DEMOLIÇÃO DE PONTE ANTIGA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NOVA | RUA BARÃO DE VARGEM ALEGRE - DISTRITO DE VARGEM ALEGRE | R$ 110.241,18 + R$ 27.445,46 (ADITIVO) | 082/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-10-01 | 2021-01-28 | CONCLUÍDA | 1 | 1 | 2021-03-16 |  |  | 4
12793/2019 | REFORMA | GINÁSIO POLIESPORTIVO Dr. JACYR ANTÔNIO ABBUD NA RUA JOSÉ ALVES PIMENTA - BAIRRO MATADOURO E QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA COMENDADOR NÓBREGA - DISTRITO DE DORÂNDIA | 326761.07 | 085/2019 | CSM CONSTRUÇÕES LTDA | 2019-11-18 | 2020-03-18 | EM ANDAMENTO | 4 | 0 |  | 2020-06-01 | 2021-01-01 | 3
1485/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCOS | RUA 11 - BAIRRO DE FÁTIMA - DISTRITO CALIFÓRNIA | R$ 316.779,35 + R$ 9.736,14 (ADITIVO) | 033/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-06-29 | 2020-10-28 | CONCLUÍDA | 0 | 1 | 2020-10-28 |  |  | 4
8812/2020 | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, REDE DE ESGOTO E SINALIZAÇÃO | RUA 01 - ACESSO AO BAIRRO SÃO LUIZ DA BARRA - DISTRITO CALIFÓRNIA | 1302699.32 | 020/2021 | PLURAL ENGENHARIA LTDA ME | 2021-03-08 | 2021-08-07 | CONCLUÍDA | 0 | 1 |  |  |  | 5
1703/2020 | DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E REDE DE ESGOTO | RUAS MANOEL ARVELOS E ANTÔNIO FILHO - DISTRITO DE IPIABAS | 2278085.84 | 008/2021 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2021-02-08 | 2021-10-07 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 7
6982/2020 | DRENAGEM, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | RUAS ABREU LACERDA, CARLOS DE A. SOUZA E LEONEL DOS SANTOS - DISTRITO DE VARGEM ALEGRE | 2365000 | 018/2021 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2021-03-08 | 2021-10-07 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 6
2647/2020 | CONSTRUÇÃO E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA | RUA CONCEIÇÃO - DISTRITO DE VARGEM ALEGRE | 419481.23 | 079/2020 | CARLETTI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 2020-09-25 | 2021-12-16 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 |  |  |  | 4
8814/2020 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E ACESSIBILIDADE | RUA 10 E RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA - DISTRITO CALIFÓRNIA | 2433000 | 019/2021 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2021-03-08 | 2021-08-07 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 5
116/2021 | RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE RALO | RUA DAS CAMÉLIAS, RUA DAS ROSEIRAS, RUA DAS HORTÊNCIAS, RUA BARÃO DO TURVO, RUA GERALDO DE ALMEIDA, RUA WALTER GOMES MARIOTINI, RUA MAJOR AGOSTINHO, RUA CAPITÃO JOÃO MARCOS E RUA OTÁVIO CALDAS - DISTRITO DE DORÂNDIA | 3276137.62 | 009/2021 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2021-02-03 | 2021-05-05 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 |  |  |  | 6
6526/2020 | RECAPEAMENTO | RUAS GETÚLIO VARGAS E ANDRADE PINTO - BAIRROS VARGEM GRANDE E CARVÃO | 1108075.13 | 010/2021 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2021-02-05 | 2021-05-05 | EM ANDAMENTO | 1 | 1 |  |  |  | 6
9593/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA ERNANE PEREIRA, 132 - BAIRRO OFICINAS VELHAS | 191433.7 | 003/2021 | RJ FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI | 2021-02-08 | 2021-05-08 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2021-05-08 |  |  | 3
4586/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA NTÔNIO CONSTANTINO, 47 - BAIRRO SANTANA DE BARRA | 57816.16 | 002/2021 | RJ FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI | 2021-02-17 | 2021-05-19 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2021-05-19 |  |  | 3
9959/2020 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | RUA JOSÉ REIS DE SOUZA - BAIRRO DR. MESQUITA | 309297.12 | 023/2021 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2021-03-22 | 2021-09-18 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 3
3656/2020 | CONSTRUÇÃO DE MIRANTE | RODOVIA RJ 137 - DISTRITO DE IPIABAS | 253518.78 | 022/2021 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2021-03-15 | 2021-06-15 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 3
5425/2020 | DRENAGEM | RUA SEBASTIÃO CARLOS MARTINS - DISTRITO DE IPIABAS | 100376.68 | 026/2021 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2021-04-12 | 2021-05-12 | CANCELADA | 0 | 0 |  |  |  | 1
13414/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA CLEMENTE MILLER - BAIRRO DR. MESQUITA | 193390.68 | 042/2021 | CONSTRUTORA LEAL DE VOLTA REDONDA | 2021-05-31 | 2021-08-30 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 2
1694/2021 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 139 - BAIRRO MARACANÃ | 36042.06 | 036/2021 | RJ FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI | 2021-05-20 | 2021-08-18 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2021-08-18 |  |  | 3
9883/2020 | REFORMA DA PRAÇA PATRÍCIA FAVIERI | RUA RAMIRO JAIME DA FONSECA - CENTRO | 318814.02 | 046/2021 | ASUS EMPREENDIEMNTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-06-01 | 2021-12-01 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | ´4
3822/2020 | MODIFICAÇÃO E REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | PRAÇA IRINEU MENDONÇA - DISTRITO DE IPIABAS | 1897017.5 | 044/2021 | VALPLAT CONSTRUÇÕES EIRELI | 2021-05-12 | 2022-01-11 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 4
9971/2020 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | RUAS LUIZ PINHEIRO DA SILVA, COMANDANTE JOSÉ FARO E NEGREIROS - DISTRITO DE IPIABAS | 1369627 | 050/2021 | TRZ ENGENHARIA EIRELI | 2021-06-23 | 2021-12-22 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 2
9880/2020 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | RUA PEDRO JOSÉ ABBUD - DISTRITO DE IPIABAS | 573811 | 049/2021 | TRZ ENGENHARIA EIRELI | 2021-06-23 | 2021-09-22 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 2
9895/2020 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | RUAS BARÃO DE IPIABAS, VEREADOR LOURIVAL DE OLIVEIRA, ALBERTINA SALES ABBUD E SÉRGIO BARBOSA WERNECK – DISTRITO DE IPIABAS | 2712256.5 | 062/2021 | MARIA CECÍLIA MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2021-07-19 | 2022-01-15 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 3
4477/2021 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO EM CBUQ | DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DE BARRA DO PIRAÍ | 5778768.1 | 077/2021 | CMRH EMPREENDIMENTOS LTDA | 2021-09-16 | 2020-09-16 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 1
127/2020 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E ACESSIBILIDADE | RUAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SANTA CATARINA LABORÉ, EXPEDICIONÁRIO JALBEM COELHO DA SILVA E ALEXANDRE ARRUDA - BAIRRO MORRO DO GAMA | 5778768.1 | 086/2021 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2021-10-25 | 2022-03-23 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 1
8339/2021 | CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | RUA SEBASTIÃO CARLOS MARTINS (ENTRE OS LOTES 21 E 24) - DISTRITO DE IPIABAS | 310500.45 | 085/2021 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2021-10-08 | 2022-01-06 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 1
6886/2021 | PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MUROS DE CONTENÇÃO | RUAS JAIME GUIMARÃES ARRUDA E FLORENTINA DE ALMEIDA - BAIRRO ARTHUR CATALDI | 485983.96 | 098/2021 | RJ FERNANDES CONSTRUTORA EIRELI | 2022-01-03 | 2022-10-04 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 |  |  |  | 1

## 2020
ACOMPANHAMENTO OBRAS PÚBLICAS 2020
PROCESSO/ANO | OBJETO | LOCALIZAÇÃO | VALOR | CONTRATO | EMPRESA | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | SITUAÇÃO (EM ANDAMENTO/CONCLUÍDA/PARALISADA | NÚMERO DE ADITIVOS DE PRAZO | NÚMERO DE ADITIVOS DE VALOR | DATA DE CONCLUSÃO | DATA DE PARALISAÇÃO | DATA DE RETORNO DA PARALISAÇÃO | NÚMERO DE MEDIÇÕES ATUAL
6748/2019 | DEMOLIÇÃO DO RESTANTE DO ENTULHO E CONSTRUÇÃO DE NOVO MURO DE CONTENÇÃO | RUA PROF JULIO RIBEIRO, BAIRRO NOVO MÉXICO | 325620.66 | 068/2019 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2019-08-15 | 2020-02-08 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-02-07 |  |  | 5
1286/2019 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO | RUA MOREIRO DOS SANTOS, BAIRRO CENTRO | 260849.53 | 050/2019 | PESO PROJETO DE ENGENHARIA E SOCIEDADE DE OBRAS LTDA | 2019-06-24 | 2019-12-24 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2019-08-21 |  |  | 3
13858/2019 | REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DE ACESSO AO SENAI-BP | RUA ALAN KARDEC, BAIRRO MUQUECA | R$ 451.990,53 + R$ 110.011,35 (ADITIVO) | 008/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-04-06 | 2020-08-03 | CONCLUÍDA | 1 | 1 | 2020-09-21 | _ |  | 5
8791/2019 | REFORÇO ESTRUTURAL DE PONTE | RUA JOSE DIAS DE SOUZA FILHO, BAIRRO DR MESQUITA | 47135.27 | 083/2019 | CONSTRUTORA BARRENSE | 2019-11-11 | 2020-05-10 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-05-08 | _ |  | 5
1146/2019 | SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ E DE ADP E ESPALHAMENTO DE MASSA USINADA | DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO | R$ 325.620,66 + R$ 289.010,72 (ADITIVO) | 060/2019 | H.J. MELLO LTDA | 2019-09-30 | 2020-07-02 | EM ANDAMENTO | 2 | 1 | _ | _ |  | 10
15822/2018 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS COM FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS PARA ADORNAR AS ENTRADAS DA CIDADE, PRAÇAS E DISTRITOS | DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO | 689000 | 057/2019 | COMPLEXO PAISAGÍSTICO PARAISO DAS PALMEIRAS LTDA | 2019-07-03 | 2019-11-02 | CONCLUÍDA | 2 | 0 | 2020-10-30 | _ |  | 18
4500/2019 | REFORMA DA TORRE SINEIRA DA CATEDRAL DE SANTANA | RUA BARÃO DO RIUO BONITO, Nº240, BAIRRO Nª Sra SANTANA | R$ 304.579,64 | 021/2020 | RT AMBIENTAL LTDA | 2020-05-04 | 2020-08-31 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-10-14 | _ |  | 4
16148/2015 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CONTENÇÃO ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE, REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E REDE DE ÁGUA POTÁVEL | RUAS LUIZ CAMERANO, SANTOS DUMONT, WANDERLEY JANDIR DE SOUZA E RUA 14 DE MARÇO - BAIRRO BELVEDERE | 2249048.64 | 015/2016 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2016-03-20 | 2016-12-14 | EM ANDAMENTO | 8 | 0 | _ | 2016-12-29 | 2018-10-03 | 28
20426/2015 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | RUAS LENIR DE SOUZA, JOÃO SERAFIM, HILDEBRANDO JOSÉ NOGUEIRA, BAIRRO CANTÃO | 4028758.93 | 017/2016 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2016-03-07 | 2016-09-02 | EM ANDAMENTO | 5 | 0 | _ | 2016-12-29 | 2018-03-14 | 40
3913/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO E CORTINA ATIRANTADA | TRAVESSA ANTÔNIO RIBEIRO, Nº 117 - BAIRRO MORRO DO GAMA | 229439.35 | 081/2020 | HILLS CONSTRUTORA LTDA | 2020-10-01 | 2021-01-28 | CONCLUÍDA | 1 | 0 | - |  |  | 2
118/2020 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | RUAS JOSÉ DUQUE DE FREITAS, RAIMUNDO PEREIRA E FRANCISCO DUQUE DE FREITAS - BAIRRO SÃO JOÃO | 663186.29 | 032/2020 | VALLE SUL SERVIÇO E MINERAÇÃO LTDA | 2020-10-01 | 2021-01-28 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 | - |  |  | 2
1942/2020 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS | RUA MARIA DE FREITAS BARBOSA - BAIRRO CHALET | 788497.84 | 080/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-10-01 | 2021-02-28 | EM ANDAMENTO | 0 | 0 | - |  |  | 2
1702/2020 | EXECUÇÃO DE GALERIA PRÉ-FABRICADA | ESTRADA FAZENDA UNIÃO - DISTRITO CALIFÓRNIA | 233453.39 | 046/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-06-29 | 2020-09-26 | CONCLUÍDA | 0 | 0 | 2020-09-25 |  |  | 3
114/2020 | ALARGAMENTO E COBERTURA DA CALÇADA PARA PEDESTRES | PONTE IRMÃOS DI BIASE (PONTE DO ROYAL) - CENTRO | R$ 400.006,03 - R$4.462,15 (ADITIVO) | 047/2020 | ENGEPLAN SOLUÇÕES REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA | 2020-07-02 | 2020-10-30 | CONCLUÍDA | 0 | 1 | 2020-11-03 |  |  | 3
2654/2020 | REFORMA | PRAÇA CARLOS HELENO - BAIRRO ARTHUR CATALDI | 42250.13 | 066/2020 | CONSTRUTORA BARRENSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 2020-09-21 | 2021-01-17 | EM ANDAMENTO | 1 | 0 |  |  |  | 0
3437/2020 | DEMOLIÇÃO DE PONTE ANTIGA E CONSTRUÇÃO DE PONTE NOVA | RUA BARÃO DE VARGEM ALEGRE - DISTRITO DE VARGEM ALEGRE | R$ 110.241,18 + R$ 27.445,46 (ADITIVO) | 082/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-10-01 | 2021-01-28 | EM ANDAMENTO | 1 | 1 |  |  |  | 2
12793/2019 | REFORMA | GINÁSIO POLIESPORTIVO Dr. JACYR ANTÔNIO ABBUD NA RUA JOSÉ ALVES PIMENTA - BAIRRO MATADOURO E QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA COMENDADOR NÓBREGA - DISTRITO DE DORÂNDIA | 326761.07 | 085/2019 | CSM CONSTRUÇÕES LTDA | 2019-11-18 | 2020-03-18 | EM ANDAMENTO | 4 | 0 |  | 2020-06-01 | 2021-01-01 | 1
1485/2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCOS | RUA 11 - BAIRRO DE FÁTIMA - DISTRITO CALIFÓRNIA | R$ 316.779,35 + R$ 9.736,14 (ADITIVO) | 033/2020 | UNI TERRA TERRAPLANAGEM LTDA | 2020-06-29 | 2020-10-28 | CONCLUÍDA | 0 | 1 | 2020-10-28 |  |  | 4